## Übersicht
Zeitübersicht Arbeitsauftrag
Nr | Auftrag | Teilauftrag | Zuständig | Datum bis | time axis 2025-11-19 to 2026-02-05
1 | Info & Anforderungen |  | Petra | 2023-12-03 | soll | bar: 2025-11-19 to 2025-11-24
ist | bar: 2025-11-19 to 2025-11-23
2 | Planung erstellen |  | Petra | 2023-12-08 | soll | bar: 2025-11-25 to 2025-11-29
ist | bar: 2025-11-24 to 2025-11-30
3 | Entscheid Technologie |  | Peter | 2023-12-13 | soll | bar: 2025-11-30 to 2025-12-04
ist | bar: 2025-11-30 to 2025-12-03
4 | Umsetzung |  |  | 2024-01-12 | soll | bar: 2025-12-05 to 2026-01-03
soll neu
ist
|  | Server | Peter | 2023-12-22 | soll | bar: 2025-12-05 to 2025-12-13
soll neu
ist
|  | SW Beschaffung | Luise | 2023-12-17 | soll | bar: 2025-12-05 to 2025-12-08
soll neu
ist
|  | Programmierung | Lukas | 2024-01-12 | soll | bar: 2025-12-08 to 2026-01-03
soll neu
ist
|  | Bilder einfügen | Birgit | 2024-01-02 | soll | bar: 2025-12-19 to 2025-12-24
soll neu
ist
| Test |  | Birgit | 2024-01-19 | soll | bar: 2026-01-04 to 2026-01-10
soll neu
ist
| Auswertung mit Kunde |  | Petra | 2024-01-22 | soll | bar: 2026-01-11 to 2026-01-13
soll neu
ist